## Slide 1: Phasenplan Projekt: ABC Stand: 11/2022
Start
Realisierung
abgeschlossen
Produktionsfreigabe
erteilt
Projekt-
Abschluss
Legende:
Auftrag geklärt
Projekt-organisation aufgebaut
Umfeld analysiert
Projekt grob geplant
Umsetzungs-konzept erstellt
IT-Konzept abgestimmt
Prozesse erarbeitet
Software entwickelt
Integrations- test abge-schlossen
Pilotierung erfolgreich
Mitarbeiter geschult
Altdaten übernommen
Roll out erfolgreich durchgeführt
Analyse
Konzeption
Test
Realisierung
Einführung
Analyse
abgeschlossen
Konzeption
freigegeben
Meilenstein
3 Wochen 4 Wochen 12 Wochen 4 Wochen 6 Wochen
Phase
20 T€ 50 T€ 200 T€ 40 T€ 100 T€
Summe: 410 T€